深圳供电局生产监控指挥系统变电站机巡模块加装

项目技术服务采购

技术规范书

深圳供电局有限公司

2024年3月

目  录

1 总则	1

1.1 总体说明	1

1.2 投标须知	2

1.3 工程实施要求	4

1.1 技术应答要求	5

1.4 工程保证	5

1.4.1 组织保证	5

1.4.2 质量保证	6

1.4.3 产权保证	6

2 应遵循的主要标准	7

3 技术要求	9

3.1 总体要求	9

3.1.1 前瞻性与实用性结合	9

3.1.2 遵循规范化和标准化	9

3.1.3 开放性与安全性兼顾	9

3.1.4 高性能和稳定性并存	9

3.1.5 可靠性与可扩展性	9

3.1.6 可维护性和可测试性	10

3.1.7 可用性和用户体验	10

4 系统建设	11

4.1 系统架构	11

4.1.1 硬件架构	11

4.1.2 功能架构	12

4.2 系统功能	13

4.2.1 基础数据管理功能加装	13

4.2.2 系统综合管理工具加装	15

4.2.3 巡视计划管理功能加装	17

4.2.4 航线规划工具加装	19

4.2.5 航线任务管理功能加装	21

4.2.6 实时任务监控功能加装	23

4.2.7 结果数据管理功能加装	25

4.2.8 接口开发	27

4.3 系统配置清单	28

4.4 实施集成工作	28

4.5 网络安全要求	28

4.6 保密要求	29

4.7 项目交付项要求	29

5 质量保障和系统测试	31

5.1 版本控制	31

5.2 缺陷和偏差记录	31

5.2.1 系统缺陷日志	31

5.2.2 偏差处理	31

5.3 工厂验收测试(FAT)	31

5.3.1 FAT准则	32

5.3.2 系统生成（重编译测试）	32

5.3.3 FAT环境搭建	33

5.3.4 系统功能测试	33

5.3.5 稳定性测试	33

5.3.6 安全性测试	33

5.3.7 系统性能测试	34

5.3.8 偏差管理	35

5.4 系统试运行	35

5.4.1 设备检查	35

5.4.2 系统安装	36

5.4.3 系统启动	36

5.4.4 系统试运行测试	36

5.4.5 现场试运行	36

5.5 现场验收测试（SAT）	37

5.5.1 现场验收测试（SAT）	37

5.5.2 可用性测试	37

5.5.3 系统投运	38

5.6 整体考核验收	39

6 项目管理、培训与技术维护支持	39

6.1 项目责任	39

6.1.1 厂家责任	39

6.1.2 用户方、总承包方责任	40

6.2 项目组织机构	41

6.2.1 用户项目经理	41

6.2.2 厂家项目经理	41

6.3 项目进度表	42

6.3.1 详细项目进度表	42

6.3.2 项目里程碑	42

6.4 项目进度程序	43

6.4.1 项目进度报告	43

6.4.2 项目会议与备忘录	43

6.4.3 项目变更请求程序	44

6.5 用户方对生产监控指挥系统变电站机巡模块加装的认可	44

6.6 合同谈判、技术（设计）联络会	45

6.6.1 合同谈判	45

6.6.2 技术（设计）联络会	46

6.6.3 月度协调会	46

6.7 培训	46

6.7.1 培训目标	47

6.7.2 系统概述课程	47

6.7.3 生产监控指挥系统变电站机巡模块加装的系统级培训	48

6.7.4 系统软件培训	48

6.7.5 生产监控指挥系统变电站机巡模块加装用户培训	48

6.7.6 培训其他要求	49

6.8 参与系统开发	49

6.9 技术维护支持	49

6.9.1 技术维护支持服务	49

6.9.2 维护工具	50

6.9.3 备件	50

6.9.4 技术支持人员要求	51

7 文档要求	51

7.1 文档提交要求	52

7.1.1 文档计划和目录	52

7.2 文档编制	54

7.2.1 语言	54

7.2.2 纸质文本和电子文本	54

7.2.3 文档交付	55

7.2.4 文档装订	55

7.2.5 知识产权文档	55

7.2.6 文档审阅和批准	55

7.2.7 审批要求	55

7.2.8 厂家的责任	56

7.3 文档内容	56

7.3.1 软件功能设计文档	56

7.3.2 软件设计详细文档	57

7.3.3 软件维护手册	59

7.3.4 系统管理员手册	60

7.3.5 用户手册	60

7.3.6 系统安装和卸载手册	61

7.3.7 工厂验收测试(FAT)计划	61

7.3.8 工厂验收测试（FAT）大纲	62

7.3.9 系统试运行测试大纲	62

7.3.10 现场验收测试(SAT)计划与大纲	63

7.3.11 可用性测试大纲	63

7.3.12 系统应急预案	63

7.4 实际建造文档和软件	64

7.4.1 最终系统文档	64

7.4.2 最终软件	64

7.5 文档印刷费用	64

8 项目实施过程相关费用要求	66

9 项目保密要求	67

10 网络安全要求	67

10.1 总体要求	67

10.2 网络安全	68

10.3 主机安全	69

10.4 应用安全	69

10.5 数据安全	70

11 订货范围	71

附件一：招标需求一览表	71

附件二：技术差异表	72

# 总则

## 总体说明

- 本文件为深圳供电局有限公司（以下简称“招标方”）生产监控指挥系统变电站机巡模块加装（以下简称本项目）的系统集成商（以下简称投标方）提出的技术规范。

- 投标方应按照本招标文件的要求提供详细、完整的技术方案。该技术方案应完全满足或高于本招标文件要求，对于本招标文件中的某些部分，投标方如不能满足要求，或有其它替代方案，或有其它修改建议，应在技术方案中指出其必须进行修改的理由以及与原要求的差别，否则，招标方即认为投标方不能满足本招标文件的要求。对于本文件未规定的有关系统性能和功能，投标方应提出补充要求或建议，并陈述其理由。

- 所有招标方认为是本招标文件范围所要求而被遗漏的项目，都被认为是包含在本次招标范围内，投标方的报价被视为包含此遗漏项目的报价。投标方可以就投标方认为的遗漏项目提请招标方注意，并详细说明理由。招标方将就此进行澄清。

- 投标方应承诺不论招标方现有的设备中选用哪些厂家的设备（包括采用多厂家提供的同种设备时）和系统软件平台，投标方都可负责集成并可实现招标方要求的所有功能。

- 除本招标文件另有说明外，投标方提供的所有设备均应按照国际标准、国家标准进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是最新版本，如果这些标准的内容有矛盾时，应按照最高标准的条款执行或按双方协商同意的标准或条款执行。

- 投标方必须对工程技术文件以及由招标方提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。投标方必须遵守与招标方签订的保密协议，未经招标方书面许可，投标方不得以任何形式向第三方透露本技术规范书以及本项目的任何内容。

- 投标方应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则招标方将有权取消投标方的中标资格，由此产生的一切后果由投标方承担。

- 本规范书的名词定义可参考合同范本的名词定义。招标方在任何时候保留和拥有对本文件的解释权。招标方有权在签定合同前，根据需要修改和补充本技术规范书，修改补充后的最终技术规范书将作为合同的附件。

- 投标方负责与其他实施方配合实现要求的系统功能。

## 投标须知

- 本招标书中提出的仅为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合相关标准和本技术规范的产品。本技术规范所使用的标准如与国家、行业、公司以及投标方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

- 本技术规范书中提出的仅为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合相关标准和本技术规范的产品。本技术规范所使用的标准如与国家、行业、电网公司以及投标方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行；

- 投标方应仔细阅读本技术规范书的所有条款，投标方应按照本技术规范书的要求提供详细、完整的技术方案，该技术方案应完全满足或高于本技术规范书要求，对于本技术规范书中的某些部分，投标方如不能满足要求，或有其它替代方案，或有其它修改建议，应在技术方案中指出其必须进行修改的理由以及与原要求的差别，否则，招标方即认为投标方可以满足本技术规范书的要求；

- 对于本技术规范书未提出但应标系统已具有的功能及技术性能指标，投标方可在其技术建议书中加以补充说明，并提供相关技术资料。如果投标方认为本技术规范书所描述的功能、接口、性能等要求与目标系统要求有所不一致或部分要求不合理，可在响应原要求后给出建议方案；

- 对于应标系统中尚不具备或未达到相关要求的功能或性能，投标方在应答时须针对该项如实说明。投标方认为相关要求不合理的，应给出充分理由及合理的建议；投标方认为相关要求需要在现有产品基础上进一步实现或完善的，应给出实现相关技术要求的方案和进度计划；

- 本次招标范围内的内容，在招标方的组织要求下，确定负责人，制定协调计划，配合整体工作进度和要求，包括但不限于向其他配合单位、监造方开放相关接口、规范、数据，总体达到生产监控指挥系统变电站机巡模块加装建设的要求和效果；

- 投标方的报价清单内容应该包括本标段范围内所要求的全部功能、服务及第三方软件。除已经明确说明由招标方另行采购和在报价清单中明确采购的功能、服务及第三方软件外，其它在本项目建设中必须的但尚未列出的功能、服务及第三方软件也必须在清单中详细列出并报价，以保证招标系统的正常运行。否则，相关功能、服务及第三方软件等的费用被视为已包含在报价中或被视为由投标方免费提供；

- 投标方的投标文件应以中文简体编写(原厂商的资料可为英文)，所有的计算、说明和图纸等均应采用国际单位。投标方应保证对本次招标的所有技术说明文件保密，在招标前和招标后都不得向其他单位或个人公布招标项目单位的有关材料；

- 本技术规范书的解释权属于招标方。未经招标方同意，任何个人和单位对技术规范书所作的任何修改均无效。在未经双方商定作为订货合同技术附件之前，招标方保留对技术规范书进行修改的权利；同时在投标方与招标方签订合同之后，招标方有权提出和投标方有责任接受因国家、行业、上级主管单位等的规范、标准和规程等发生变化及与相关系统接口要求改变所产生的一些补充要求。具体事项由招标方、投标方共同商定；

- 本技术规范书在内容或技术指标上如果存在错误(包括拼写、印刷错误)，投标方应及时提出要求招标方澄清，经招标方确认后对错误内容进行修正；

- 针对本次招标的一切有效的书面通知、修改及补充，都是技术规范书不可分割的部分，与技术规范书具有同等法律效力；

- 本技术规范书经招标方、投标方双方确认后作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。本技术规范书的未尽事宜，由招标方、投标方在合同技术谈判时协商确定，或以其它形式补充。

## 工程实施要求

投标书应针对如下工程实施要求逐项进行确认和应答。

- 本项目供货范围为深圳供电局有限公司生产监控指挥系统变电站机巡模块加装项目技术服务，投标所采用产品及服务必须完全满足招标规范要求。请投标方确认。

应答：

- 中标方应负责所供系统的安装、调试及培训在内的技术服务，其中安装调试工作包含系统平台部署。中标方应积极配合项目建设工作，与其它标的中标方、施工方积极配合，如因中标方原因或配合不力造成的一切损失，均由中标方负责。请投标方确认。

应答：

## 技术应答要求

- 投标方提供的投标书应分别针对商务招标书和技术招标书进行应答。其中商务投标书对商务招标书进行逐项应答，技术投标书对技术招标书进行逐项应答。

- 投标方在应答书中，按本招标书中所提的技术及工程要求，对涉及到的主要产品、技术及服务，提供详细的性能参数和技术说明。投标方亦可根据自己的产品技术性能具体情况，在应答书中提出建议，并附详细资料和说明。

- 技术应答书中应提供所采用的设备或技术服务清单，按附件一填写。

- 如果投标方提供的设备或技术服务与本招标书的要求有差异，应在投标书中以“技术差异表”为标题的专门章节中加以详细描述，并按附件二中指定的格式填写。

- 投标书中应按附件一分项列明外购的设备(包括软件)。

## 工程保证

### 组织保证

- 投标方应标时，必须向招标方提供拟派参加本项目的人员名单（包括候补人员）以及参加人员的资料（包括业绩证明）。

- 投标方参加本项目人员应有资格和丰富的经验完成安装、调试和投运工作，并由他们负责上述工作的质量。

- 招标方对投标方提供的项目参与人员有不同意见时，招标方有权对项目组成员提出更改要求；

- 招标方具有对投标方所提供的实施人员进行考核的权力；

- 投标方必须向招标方保证工程人员组织的稳定性，在本项目工程结束前，参加本项目的人员变动必须取得招标方同意，并立即安排拟订候补人员予以补充。

### 质量保证

投标方应保证所提供的所有交付物的功能、性能、质量均能满足本技术规范书的技术要求和质量要求。

### 产权保证

- 投标方担保合同所提供的系统软硬件设备的开发和使用不侵犯任何适用的有关部门的专利、商标、行业设计、版权及其它知识产权或所有权，所有因此引起的法律行为及后果均由投标方负责。

- 投标方应对因与任何以上知识产权或所有权引发的有关诉讼或行为提供赔偿，赔偿数额视招标方所受损失而定，最高赔偿额不超过合同总金额。

# 应遵循的主要标准

- 除本招标书特别规定外，投标方所提供的设备均应按照国际、国家、行业、公司标准、规范、规定进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是其最新版本。除非另作特别规定，所有合同设备，包括中标方从他处获得的全部设备或附件，都必须满足最新版本的相关标准，包括在投标时已生效的任何修改和补充。如果投标方选用标书规定以外的标准时，需提交与这种替换标准相当的优于标书规定标准的证明，供招标方确认。

- 本招标书主要引用或参照了以下标准和规范，投标的设备和产品应符合本技术规范及下列标准和规范的要求：

- 《中华人民共和国网络安全法》（国家主席令第 53号）

- 《计算机信息系统 安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）

- 《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》（GB/T25058-2019）

- 《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）

- 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）

- 《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）

- 《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）

- 《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T28449-2018）

- 《中国南方电网有限责任公司发展战略纲要》

- 《南方电网公司管理信息系统安全等级保护标准》

- 《南方电网公司信息安全保障体系》

- 《南方电网公司信息化项目管理办法》

- 《南方电网公司信息系统建设管理办法》

- 《南方电网公司“十四五”安全生产规划》

- 《南方电网公司全面推行精益管理总体工作方案》

- 《新技术推广应用目录》

- 《南方电网生产项目准入及预算标准-2020》

- 《南方电网公司生产运行支持系统建设工作方案（2022年版）》

- 《南方电网公司关于进一步加强生产指挥中心建设的指导意见》

- 《南方电网新一代智能变电推广应用手册（试行）》

- 《南方电网公司面向“十四五”电网高质量发展的生产组织模式优化专项行动方案》

- 《生产运行支持系统（变电）技术规范》

- 深圳供电局有限公司《生产项目准入条件应用细则（试行）》

- 《深圳供电局有限公司面向“十四五”电网高质量发展的生产组织模式优化专项行动方案（2022版）》

# 技术要求

## 总体要求

### 前瞻性与实用性结合

在系统设计过程中，要同时考虑未来的发展趋势和当前的需求，以实现系统的长期可用性和实用性。前瞻性体现在系统的可扩展性、可定制性及可升级性；实用性则体现在系统的易用性、满足用户需求及提高工作效率上。

### 遵循规范化和标准化

在系统设计和开发过程中，应遵循国家和行业的标准和规范，保证系统的合规性和互操作性。此外，要采用通用的接口规范，保证不同系统之间的互操作性和集成能力。

### 开放性与安全性兼顾

在系统的开放性和安全性方面，需要平衡考虑。这包括制定合理的安全策略、访问控制机制，采用数据加密和隐私保护技术保障数据安全，以及建立完善的访问控制和权限管理体系。

### 高性能和稳定性并存

为了实现高性能和稳定性，需要优化算法和数据结构、采用负载均衡和容错机制、建立版本管理和测试机制。这些措施有助于提高系统的处理能力、响应速度、可用性和可靠性。

### 可靠性与可扩展性

系统的可靠性可以通过容错和恢复机制、负载均衡与集群管理技术、数据备份与恢复策略来保证。同时，系统应具备可扩展性，方便进行功能扩展和升级，以适应未来的业务需求变化。

### 可维护性和可测试性

系统应易于维护和测试，以提高系统的可维护性和可测试性。这包括设计易于理解的代码、编写清晰的文档以及使用自动化测试工具等措施。

### 可用性和用户体验

系统应易于使用，具有友好的用户界面和简单的操作流程。这可以提高系统的可用性并改善用户体验。可以采用简洁的设计、明确的导航和易于理解的信息架构来提高可用性和用户体验。

# 系统建设

## 系统架构

### 硬件架构

系统部署在安全Ⅲ区中，利用已有的虚拟化资源进行部署，同时配置3套分布式存储。

虚拟机节点的配置如下所示：

| 节点 | 虚拟机的节点数 | 虚拟机的CPU（虚拟化） | 虚拟机的内存（GB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 虚拟机 | 4 | 16 | 64 |

系统的硬件架构如图1所示。

图 1 系统硬件架构

### 功能架构

变电站机巡模块的功能架构如下图所示。

- 基础数据管理功能加装，实现站点、线路点云模型的上传统一管理，收归站点及线路的台账信息，以及站点、线路下的设备台账信息。

- 系统综合管理工具加装，负责监控管理所有功能的正常运行，确保作业按照业务流程正常流转，由计划得出可靠结果，做好结果与生产运行支持系统（深圳边侧）之间的共享。

- 巡视计划管理功能加装，能够解析和分析接收到的计划信息，智能地将其独立拆分，并准确地与对应的任务进行匹配和绑定。

- 航线规划工具加装，负责无人机任务航线的规划和管理，包括任务新建、航点编辑、任务保存、安全检测、模拟飞行、对象模板配置和航点自动规划。

- 航线任务管理功能加装，支持无人机基础航线上传、航线存储管理、航线任务生成、任务参数配置以及任务调度管控等功能。

- 实时任务监控功能加装，实时监控无人机的巡检任务和状态，查看无人机的机头朝向、云台俯仰角、云台水平角等实时画面，以及机库内外的实时画面，全面了解机库的实时状况。

- 结果数据管理功能加装，针对无人机巡检任务执行后获取的结果数据，实现智能分析、人工确认、缺陷定级等功能。

## 系统功能

### 基础数据管理功能加装

#### 功能要求

- 支持站点/线路台账信息的新增、批量导入和导出，以及基于导入结果提示的数据修正功能，实现站点/线路信息的统一管理和高效维护。

- 提供机库台账信息的新增、编辑、删除功能，同时支持固定IP、动态IP和固定URL三种视频访问模式的选择与配置，以满足不同机库场景的监控需求。

- 实现对设备台账信息的新增、批量导入、导出、查看、编辑和删除等操作，确保设备信息的完整性和准确性。在导入设备台账时，需明确站点和台账类型，并提供详细的模板下载和数据上传引导。

- 模型管理功能支持站点数据和线路通道数据的上传与地图查看，用户可便捷地管理和展示相关模型信息。

#### 界面要求

- 设计直观友好的用户界面，提供站点/线路台账、机库台账和设备台账的清晰展示和管理入口，便于用户进行快速操作和信息查询。

- 在模型管理界面中，提供地图视图以展示上传的站点数据和线路通道数据，同时支持模型的查看和管理功能，提升用户体验和工作效率。

- 遵循生产运行支持系统（深圳边侧）相关UI规范要求。

#### 接口要求

##### 输入接口

- 接收并处理用户提交的站点/线路台账、机库台账和设备台账的新增、编辑、删除等操作请求。

- 接收并处理用户上传的站点数据和线路通道数据，支持多种格式的文件上传和处理功能。

##### 输出接口

- 返回并展示站点/线路台账、机库台账和设备台账的管理结果，包括新增、编辑、删除等操作的处理结果和相关提示信息。

- 在地图视图中展示上传的站点数据和线路通道数据，提供模型的查看和管理功能输出。

#### 服务要求

提供稳定可靠的基础数据管理服务，确保台账信息的完整性、准确性和安全性。同时，根据用户需求提供定制化开发和技术支持服务，以满足不同场景的应用需求。

#### 部署要求

该功能模块宜部署于智能专网，便于与相关业务系统对接，确保数据交互的实时性和准确性。

#### 性能要求

- 功能页面访问响应时间不超过5000毫秒

- 直接查询的报表且记录数在10000行以下响应时间 ≤ 5秒

- 分析的报表记录数在10000行以下响应时间 ≤ 5秒

- 从选择到执行或撤消命令下发的时间小于2秒

- 外部网络通信的实时数据传送和接收数据周期为2~10秒

- 系统应具备良好的响应速度和处理能力，确保用户操作的流畅性和数据的快速加载与展示。

- 在处理大量台账信息和模型数据时，系统应保持稳定的性能表现，避免出现卡顿、延迟或崩溃等问题。

- 针对数据导入导出等功能，系统应提供高效的数据处理能力和良好的用户体验，以满足用户在不同场景下的使用需求。

### 系统综合管理工具加装

#### 功能要求

- 负责监控管理所有功能的正常运行，确保作业按照业务流程正常流转。

- 负责由计划得出可靠结果，并做好结果与边侧运行支持系统之间的共享。

- 提供机构管理功能，包括机构的创建、修改、删除、查询等操作，以及机构之间的上下级关系定义。

- 提供用户管理功能，包括用户的创建、修改、删除、查询等操作，以及用户的角色、权限等设置。

- 提供角色管理功能，包括角色的创建、修改、删除、查询等操作，以及角色对应的权限设置。

- 提供权限配置功能，对模块中的各个功能模块进行权限设置，定义哪些用户或角色可以访问或操作哪些功能。

- 提供日志管理功能，记录模块的操作日志，包括用户的登录、登出、操作记录等，用于后期审计和故障排查。

#### 界面要求

- 应具备用户友好的管理界面，方便用户进行机构、用户、角色和权限的管理操作。

- 日志管理界面应清晰展示操作日志，提供方便的查询和导出功能。

#### 接口要求

##### 输入接口

- 接收来自其他模块或系统的功能调用请求。

- 接收用户通过管理界面输入的操作指令和数据。

##### 输出接口

- 向其他模块或系统提供功能执行结果和数据共享。

- 向管理界面输出系统状态、操作结果和日志等信息。

#### 服务要求

提供稳定可靠的系统综合管理服务，确保所有功能的正常运行和数据的安全性。根据用户需求提供及时的技术支持和维护服务。

#### 部署要求

该功能模块宜部署于智能专网，便于与相关业务系统对接，确保数据交互的实时性和准确性。

#### 性能要求

- 功能页面访问响应时间不超过5000毫秒

- 直接查询的报表且记录数在10000行以下响应时间 ≤ 5秒

- 分析的报表记录数在10000行以下响应时间 ≤ 5秒

- 从选择到执行或撤消命令下发的时间小于2秒

- 外部网络通信的实时数据传送和接收数据周期为2~10秒

- 系统应具备良好的响应速度和处理能力，确保用户操作的流畅性和数据的实时性。

- 在处理大量数据和复杂操作时，系统应保持稳定的性能表现，避免出现卡顿、延迟或崩溃等问题。

- 系统应具备一定的并发处理能力，能够支持多个用户同时进行操作而不影响系统的性能和稳定性。

### 巡视计划管理功能加装

#### 功能要求

- 模块支持从电网管理平台请求或接收计划内容，将其解析并分解到相应的巡视任务进行关联绑定。

- 模块能够解析和分析接收到的计划信息，智能地将其独立拆分，并准确地与对应的任务进行匹配和绑定。

- 用户可以查看当前的任务时间安排，并可根据实际情况设置合理的自动起飞时间和失败重试次数。

- 对于下发的计划任务，可在预定的时间自动执行，也可提前手动执行任务。如果任务执行失败，用户可以选择重新执行任务。

- 用户可自主新建计划内容，并可以自由地计划，执行自定义任务。

#### 界面要求

- 应具备计划内容获取、解析、绑定、管理以及任务查看、参数调整和执行的综合管理页面，直观表现巡视计划的各个环节和执行状态。

- 应能够对巡视任务进行实时监视，包括任务执行进度、执行结果等信息。

#### 接口要求

##### 输入接口

- 电网管理平台提供的计划信息接口；

- 用户自定义的计划信息输入接口；

- 巡视任务航线信息接口等。

##### 输出接口

- 巡视计划任务执行结果信息；

- 任务执行过程中的告警信息；

- 巡视计划统计信息等。

#### 服务要求

提供巡视计划管理功能的技术支持和服务，确保功能的稳定运行和持续优化。

#### 部署要求

该功能模块宜部署于智能专网，便于与相关业务系统对接，确保数据交互的实时性和准确性。

#### 性能要求

- 功能页面访问响应时间不超过5000毫秒

- 直接查询的报表且记录数在10000行以下响应时间 ≤ 5秒

- 分析的报表记录数在10000行以下响应时间 ≤ 5秒

- 从选择到执行或撤消命令下发的时间小于2秒

- 外部网络通信的实时数据传送和接收数据周期为2~10秒

### 航线规划工具加装

#### 功能要求

- 航线规划工具应提供任务新建功能，允许用户通过页面快速创建精细化航线任务，并能编辑航线名称、设置无人机偏航角、拍照模式、结束动作、拍摄/飞行/出发速度及安全距离等参数。

- 工具应支持航点编辑功能，使用户能在三维模型中精确设置、编辑和管理航点，包括航点生成、信息编辑、属性与动作设置等高级地图交互操作。

- 任务保存功能应允许用户便捷地保存、管理和导出所创建的航线工程，包括直接保存、另存新文件、导出为本地格式文件，以及同步至其他系统实现跨平台共享。

- 安全检测功能应能自动检测航线中的障碍物距离和航点间距离，确保无人机飞行安全，并能根据预设的安全阈值发出预警。

- 模拟飞行功能应允许用户预览无人机按规划航线的模拟飞行状态，帮助发现潜在问题，并能实时查看飞行数据进行调整。

- 对象模板配置功能应能通过预设航点摆放位置、顺序、离中心点距离及默认速度等，提高航线规划效率，并能新增、设置并保存模板供后续使用。

- 航点自动规划功能应能基于预配对象模板在三维模型中快速生成航点和航线，并提供预览和调整功能。

- 支持两种及以上主流三维点云数据格式，保证数据的兼容性与广泛应用。

- 三维模型建模精度相对误差控制在±1厘米范围内，绝对误差不超过±5厘米，航线规划打点精度达到±10厘米。

#### 界面要求

- 工具界面应直观易用，提供清晰的航线规划和编辑视图，以及必要的参数设置和选项。

- 应有完善的用户交互提示和反馈，如操作指引、错误提示、保存成功提示等。

#### 接口要求

##### 输入接口

- 接收用户输入的航线规划相关参数和设置。

- 接收来自其他系统的必要数据，如地图信息、障碍物数据等。

##### 输出接口

- 输出规划好的航线数据和任务信息。

- 提供必要的接口供其他系统集成和调用，如数据同步接口、安全检测接口等。

#### 服务要求

提供持续的技术支持和维护服务，确保航线规划工具的稳定运行和功能的不断完善。根据用户需求提供定制化的功能开发和优化服务。

#### 部署要求

该功能模块宜部署于智能专网，便于与相关业务系统对接，确保数据交互的实时性和准确性。

#### 性能要求

- 功能页面访问响应时间不超过5000毫秒

- 直接查询的报表且记录数在10000行以下响应时间 ≤ 5秒

- 分析的报表记录数在10000行以下响应时间 ≤ 5秒

- 从选择到执行或撤消命令下发的时间小于2秒

- 外部网络通信的实时数据传送和接收数据周期为2~10秒

- 工具应具备良好的响应速度和处理能力，确保用户操作的流畅性和数据的实时性。

- 在处理大量数据和复杂航线时，工具应保持稳定的性能表现，避免出现卡顿、延迟或崩溃等问题。

### 航线任务管理功能加装

#### 功能要求

- 支持无人机基础航线的上传、存储和管理。

- 提供航线任务生成功能，能够根据实际需求创建多种类型的无人机飞行任务。

- 允许对任务参数进行配置，以满足不同场景下的飞行要求。

- 实现任务调度管控，能够合理安排任务的执行顺序和时间，确保无人机巡检工作的高效进行。

- 与巡视计划管理功能相结合，精准将计划落实到具体的任务层面，提高无人机巡检的精度和效率。

#### 界面要求

- 提供直观的用户界面，展示航线任务管理的各个模块和操作按钮，方便用户进行操作。

- 直观展示航线任务的状态、进度和结果等信息，便于用户实时了解任务执行情况。

#### 接口要求

##### 输入接口

- 接收无人机基础航线上传的数据格式和标准。

- 接收任务参数配置所需的信息，如飞行高度、速度、航点坐标等。

- 与巡视计划管理功能进行接口对接，接收计划信息并生成相应的航线任务。

##### 输出接口

- 将生成的航线任务信息下发至无人机，以执行飞行任务。

- 将任务状态、进度和结果等信息实时反馈给用户界面，供用户查看和监控。

#### 服务要求

提供航线任务管理功能的技术支持和服务保障，确保功能的稳定运行和持续更新。

#### 部署要求

该功能模块宜部署于智能专网，便于与相关业务系统对接，确保数据交互的实时性和准确性。同时，需要与无人机飞行控制系统进行良好的集成和通信。

#### 性能要求

- 功能页面访问响应时间不超过5000毫秒

- 直接查询的报表且记录数在10000行以下响应时间 ≤ 5秒

- 分析的报表记录数在10000行以下响应时间 ≤ 5秒

- 从选择到执行或撤消命令下发的时间小于2秒

- 外部网络通信的实时数据传送和接收数据周期为2~10秒

- 航线任务生成和参数配置等操作应响应迅速，无明显延迟。

- 在多任务并发执行时，系统应保持稳定运行，不出现崩溃或数据丢失等问题。

### 实时任务监控功能加装

#### 功能要求

- 实时监控无人机的巡检任务和状态，包括机头朝向、云台俯仰角、云台水平角等关键参数的实时画面展示。

- 支持机库内外的实时画面查看。

- 实时显示当前任务的执行状态，包括任务开始、执行进度、任务完成等详细信息，以确保管理人员对任务进展有清晰的了解。

- 在无人机出现异常情况，如飞行速度异常、角度异常、高度过低等情况下，实时监控模块应立即发出报警提示，以便操作人员及时作出反应和处理。

- 支持无人机历史记录的查询，涵盖飞行轨迹、飞行高度、飞行速度等重要信息，为操作人员提供数据支持，用于无人机工作状态和巡检效果的分析评估。

#### 界面要求

- 提供直观、友好的用户界面，展示实时数据和状态信息，帮助操作人员迅速掌握无人机的运行状况和任务进展。

- 报警和预警信息应以醒目的方式显示，确保操作人员能够及时注意并作出响应。

#### 接口要求

##### 输入接口

- 接收来自无人机的实时数据和状态信息，包括机头朝向、云台状态、飞行高度和速度等关键参数。

- 接收机库内外监控设备的实时视频流数据，用于实时监控画面的展示。

##### 输出接口

- 将实时监控数据和状态信息发送至用户界面进行展示。

- 在检测到异常情况时，通过输出接口发送报警信号，触发相应的报警机制。

#### 服务要求

提供稳定、可靠的实时监控服务，确保无人机巡检任务的安全和准确性。在出现故障或异常情况时，应及时响应并提供相应的技术支持和服务。

#### 部署要求

该功能模块宜部署于智能专网，便于与相关业务系统对接，确保数据交互的实时性和准确性。

#### 性能要求

- 功能页面访问响应时间不超过5000毫秒

- 直接查询的报表且记录数在10000行以下响应时间 ≤ 5秒

- 分析的报表记录数在10000行以下响应时间 ≤ 5秒

- 从选择到执行或撤消命令下发的时间小于2秒

- 外部网络通信的实时数据传送和接收数据周期为2~10秒

- 实时监控模块应具备较高的数据处理能力和响应速度，以确保实时数据和画面的流畅展示。

- 在多任务并发执行的情况下，系统应保持稳定运行，不出现延迟或数据丢失等问题。

- 对于异常情况的报警和预警，系统应具备高灵敏度和低误报率，以确保操作人员能够及时、准确地处理异常情况。

### 结果数据管理功能加装

#### 功能要求

- 实现无人机巡检任务执行后的结果数据获取，包括飞行记录、巡检数据、图片或视频等信息的完整收集。

- 提供人工确认和定级功能，确保结果数据的准确性，并对缺陷和异常进行严重程度分类，指导后续处理措施。

- 支持可见光与红外图片的展示，分类清晰，便于用户直观查看巡检结果和对比分析。

- 结果图片支持下载和导出功能，方便用户进行进一步的分析、存档和报告制作。

- 提供人工标记功能，用户可在结果图片上直接进行标记，并生成相应的缺陷记录，纳入缺陷管理流程。

- 保留历史飞行和巡检轨迹数据，以及相关参数信息，支持查询和追溯，为问题分析和预防措施提供依据。

#### 界面要求

- 设计直观易用的用户界面，合理布局各项功能入口和展示区域，确保用户操作便捷、高效。

- 结果数据展示应清晰明了，采用图表、列表等多种形式展示分析结果和关键指标，提升用户查看和理解效率。

#### 接口要求

##### 输入接口

- 接收无人机巡检任务执行后的结果数据，包括飞行记录、巡检数据、图片或视频等信息。

- 接收用户输入的操作指令和参数设置，以支持各项功能的正常运行和个性化配置。

##### 输出接口

- 将人工确认、缺陷定级等处理结果输出至用户界面进行展示。

- 提供结果数据的下载和导出接口，支持多种文件格式和数据传输协议。

#### 服务要求

提供稳定可靠的结果数据管理服务，确保数据的安全性、完整性和可用性。根据用户需求提供定制化开发和技术支持服务。

#### 部署要求

该功能模块宜部署于智能专网，便于与相关业务系统对接，确保数据交互的实时性和准确性。

#### 性能要求

- 功能页面访问响应时间不超过5000毫秒

- 直接查询的报表且记录数在10000行以下响应时间 ≤ 5秒

- 分析的报表记录数在10000行以下响应时间 ≤ 5秒

- 从选择到执行或撤消命令下发的时间小于2秒

- 外部网络通信的实时数据传送和接收数据周期为2~10秒

- 系统应具有良好的响应速度和处理能力，确保大量结果数据的快速处理和分析。

- 在多用户并发访问的情况下，系统应保持稳定的性能表现，避免出现延迟、卡顿或崩溃等问题。

- 对于关键数据的处理和存储，系统应具备高可用性和容错能力，确保数据的可靠性和完整性。

### 接口开发

与边侧生产运行支持系统进行数据交互，获取巡视点位、巡视计划、无人机及机巢相关信息，将结果、缺陷数据传输给生产运行支持系统（深圳边侧）；生产运行支持系统（深圳边侧）可将巡视计划、无人机控制指令等信息推送至机巡模块。

与无人机机库进行数据交互，实现任务、航线、指令下达以及装备状态、实时视频、巡视结果获取。

## 系统配置清单

深圳供电局生产监控指挥系统变电站机巡模块加装的配置清单如下。

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 应用软件功能加装 |  |  |  |
| 1 | 基础数据管理功能加装 |  | 项 | 1 |
| 2 | 系统综合管理工具加装 |  | 项 | 1 |
| 3 | 巡视计划管理功能加装 |  | 项 | 1 |
| 4 | 航线规划工具功能加装 |  | 项 | 1 |
| 5 | 航线任务管理功能加装 |  | 项 | 1 |
| 6 | 实时任务监控功能加装 |  | 项 | 1 |
| 7 | 结果数据管理功能加装 |  | 项 | 1 |
| 8 | 接口开发 |  | 项 | 1 |
| 二 | 系统集成实施 |  | 项 | 1 |
| 三 | 安全检测费 |  | 项 | 1 |

备注：硬件由招标方提供。

## 实施集成工作

本项目的实施集成工作主要包括集成商在管理工作方面应参加项目初验和项目终验，在项目实施方面应进行服务器环境准备，在系统初始化阶段应进行数据准备，进行数据清理、导入及校核，进行软硬件集成调试，编写使用手册、产品说明书等，进行系统上线切换，在系统试运行阶段进行现场解答和处理用户问题，进行系统的日常运行监控及调优等。

## 网络安全要求

按照《南方电网电力监控系统网络安全技术规范》的要求，本系统定级拟定为三级系统，系统的开发需要满足等级保护要求和商用密码要求。同时系统出厂及上线试运行阶段应开展网络安全专项检测，安全测评和安全评估，并应完成发现的易整改及高风险问题的整改；验收阶段应完成系统正式上线前的安全测评和评估，测评和评估发现的各类安全隐患应完成整改，高、中安全风险应全部消除。

## 保密要求

中标方在为招标方提供服务期间，提出以下保密要求：

中标方在访问信息系统期间，负有保护招标方企业的网络安全、信息安全和系统数据的义务和责任；负有保护所持有、接触的属于或涉及招标方企业商业秘密的信息安全的义务和责任。

商业秘密是指因其信息泄露会影响企业生产和发展、影响企业营销活动、影响企业技术进步、使企业在商业竞争中处于被动或不利地位、使企业经济利益受到损害、影响企业对外交流和商业谈判顺利进行、影响企业稳定和安全、影响企业对外承担保密义务的事项。

## 项目交付项要求

中标方应在合同规定时间内，将招标范围内所界定的工作完成，在通过双方认可的验收后，交付给招标方。本项目中标方应提供的交付项包括：

- 项目建设实施方案

- 需求规格说明书

- 概要设计说明书

- 详细设计说明书（含安全设计方案）

- 系统功能测试报告（含测试方案及用例）

- 出厂安全测试报告

- 第三方安全测试报告

- 入网安全评测报告（含整改报告）

- 用户培训方案

- 培训报告

- 应急处置方案

- 用户手册

- 运维手册

- 定期维护作业指导书

- 试运行报告

- 系统源代码

# 质量保障和系统测试

## 版本控制

生产监控指挥系统变电站机巡模块加装的软件资源控制和版本控制应被集中和统一到生产监控指挥系统变电站机巡模块加装的功能软件包中。在开发的过程中，厂家应提供软件和子系统版本控制的工具，以便用于集成发布软件到生产监控指挥系统变电站机巡模块加装中，用于维护已发布软件和修订版本的控制，用于软件的备份，用于追踪和消除下面将会提到的缺陷。

## 缺陷和偏差记录

### 系统缺陷日志

当系统的设备和软件开始集成时，厂家应建立系统缺陷日志，记录所有的硬件、操作系统、厂家和第三方应用软件的问题。系统缺陷日志将一直保留到质保期后。用户可以访问这些日志。

### 偏差处理

偏差是指系统中不满足合同要求的部分，或者是相关功能的性能不能满足用户的要求。厂家应该在FAT 之前提交偏差报告和处理方法，并一直保留到质保期后，必要时，厂家在制定项目计划时，向买方说明偏差以及采取的后备措施，在和买方讨论确认后才确定开发计划。遵循被认可的质量评价（QA）要求，偏差报告应记录不符合合同规定的每一个问题（包括文档），包括所有的操作失败。偏差报告应被包含在缺陷日志中。

厂家必须对所有的偏差报告（包括已经消缺的偏差）进行整理，以保证是完整的而且是最新的，并可以随时提供给用户检查。每一个偏差消缺的进展情况应包含在项目的每月进度报告中。

## 工厂验收测试(FAT)

FAT 在出厂之前进行，只有工厂验收测试成功完成后，用户才会签写该系统通过FAT的证明。

### FAT准则

FAT 的目的是检验系统是否已经完成开发，并且是否完全满足所有合同上规定的配置、功能、性能和用户在接口方面的要求。由于生产监控指挥系统变电站机巡模块加装与外部接口较多，有些接口在厂家端无法模拟测试，但要保证接口的可用性，在FAT阶段应着重测试系统性能等。FAT 将验证每个应用功能模块的性能和功能的完整性，与此同时生产监控指挥系统变电站机巡模块加装功能将作为一个完整的整体进行操作测试。系统维护工具，包括界面和系统维护功能等，也应进行检验。通过人机界面的响应测试、报警处理的测试以及对处理器、内存、硬盘、局域网的使用率和负荷的监视，检验生产监控指挥系统变电站机巡模块加装功能性能和响应时间，并按照第3章所提及的性能指标进行压力测试。

具备条件的的外部应用程序接口测试在FAT阶段应加以模拟测试，厂家负责提供进行这些模拟的设备和软件。涉及到外部设备和外部系统的接口应该在FAT 期间接入实际的设备，或由厂家提供合适的仿真器进行测试，仿真器设计要求和实际数据交互（数据格式，刷新时间等）一致,厂家应提供尽可能接近最终配置和与实际运行环境类似的情况让用户进行FAT 测试。FAT应根据测试方案和FAT测试大纲进行，应包括以下所描述的所有测试。每项功能都应在实际可能出现的各种条件下进行测试，包括用户错误、无效数据、硬件和通信故障、系统过载状态以及其它系统条件，以验证该功能是否被正确操作和执行。用户在厂家指导下进行工厂验收测试（FAT），厂家应在FAT测试前至少提前30 天通知用户。

### 系统生成（重编译测试）

完整的系统软件生成包括所有软件模块的编译和链接，应在FAT 之前进行以确保生产监控指挥系统变电站机巡模块加装的软件是最新的、正式的。系统生成的测试必须基于最新版本的源代码。系统生成记录应提交给用户审查，并应包含在FAT 的正式记录里。

厂家应提前通知用户将进行系统生成，用户有权选择观看所有过程。系统生成程序应遵循系统管理员手册的要求，并只能使用可交付的软件工具。

### FAT环境搭建

招标方此次系统建设所提供硬件设备为多个系统共用，共同部署，考虑系统建设工期，FAT环境需投标方提供，要求如下：

- 投标方所提供软硬件测试平台应能够满足系统功能测试要求，系统建设功能均能够正常运行。

- 投标方所提供测试环境应与招标方技术要求保持一致，包括平台操作系统、数据库管理系统、中间件等。

### 系统功能测试

本测试的目的是严格地测试所有系统功能，包括采用单独测试和联调测试的方式，以验证所有硬件和软件的功能运行情况。测试包括但不限于如下功能：

1. 生产监控指挥系统变电站机巡模块加装功能必须采用实际的数据测试，按照功能需求的每一项进行详细的测试，保证系统业务功能满足实际的需要。

2. 外部接口功能测试：与现有的应用系统接口测试。对于在建或未建的外部系统接口，厂家应提供模拟数据测试。

### 稳定性测试

为考验系统稳定性，要进行系统连续运转48小时的稳定性测试。在测试的48小时内，不得对外设进行机械或电气调整及软件调整，除非经过买方特别许可。在此期间，用户将在各工作站、模拟整个生产管理过程，要求系统各项性能指标和功能均应满足规范书的要求。在此期间，不允许双备份设备自动切换，硬件不允许出现故障，否则要重新开始稳定性测试。至多允许做2次48小时稳定性测试，如果2次均未通过，则由双方联合对系统设计和设备选型进行审查后，再考虑新的测试方案，所发生的费用由卖方负责。在此期间还应对CPU负荷、网络负荷进行测试。

### 安全性测试

安全性测试应包括硬件和软件安全性测试，着重保证系统在网络上的安全性，通过入侵检测和漏洞测试，保证能满足生产管理的工作的安全及效率，具体测试项目包括以下各项目，但不限于此：

- Web访问安全测试：包括内网Web访问的安全与外网Web访问的安全测试。

- 系统权限安全测试：按照各个用户角色的权限进行测试，保证流程访问的安全。

- 与生产安全区交互测试：通过测试保证生产安全区的访问安全，要求通过正反向隔离装置进行测试。

- 生产监控指挥系统变电站机巡模块加装网络内各服务器系统及其软件安全测试。

- 其他可能影响到生产监控指挥系统变电站机巡模块加装安全性的测试。

### 系统性能测试

系统性能测试用于检验系统是第3章规定的生产监控指挥系统变电站机巡模块加装的最大配置规定的性能要求。未具备现场测试条件的项目则创建仿真环境模拟进行。这些仿真将借助仿真软件或硬件在生产监控指挥系统变电站机巡模块加装上施加额外的处理器执行、磁盘访问、处理器与磁盘的使用分配等任务。

在系统性能测试之前，应删除特定的空余内存和资源，或安装特定的软件占用这些空闲的资源以使其在测试期间不可用。在可能的情况下，生产监控指挥系统变电站机巡模块加装软件可重新生成以降低对内存和资源的占用率。

性能测试要求验证以下各项：

1．数据检索和处理时间

2．定时执行的准确性

3．显示响应时间

4．报警处理时间

5．所有用户请求的响应时间

6．计算资源和内存的使用情况

7．硬盘空间和时间的占用率

8．网络的负载

9．应用程序执行时间

10．系统间接口响应和处理时间

11．对生产监控指挥系统变电站机巡模块加装进行“压力测试”，过载级别由用户选定

### 偏差管理

偏差处理流程是作为生产监控指挥系统变电站机巡模块加装在FAT测试开始后发现并纠正问题的管理工具。包括在FAT、SAT 以及非常规测试中发现的问题，既包括正在消缺中的偏也包括系统移交过程中发现的问题。如果某个测试失败，应为每个问题编写单独的偏差报告。偏差报告的编号应在该失败的测试报告中标明，只有消缺并满足

用户的要求后才能签字确认。

一些故障经常发生，如处理器经常性故障、系统响应的额外延迟、不可恢复的数据库错误、数值的错误存取、重要功能的不正确动作等，可由用户项目经理或用户指派代表停止FAT 测试以便消除问题。在清除这些故障之后，整个测试过程应从头开始（即：故障发生前的测试应全部重新进行）。用户有权要求其他硬件和（或）软件模块重新组装并测试。一些小的问题，用户可以作出选择，让厂家纠正错误并就该问题重新测试而不需要停止整个FAT 测试。用户有权要求在系统发货之前清除所有的故障。

## 系统试运行

### 设备检查

用户为生产监控指挥系统变电站机巡模块加装功能模块安装所做的准备工作完成后，将通知厂家发货。厂家应检查这些设备以核实是否满足设备和安装手册的要求。.

### 系统安装

厂家提供的生产监控指挥系统变电站机巡模块加装设备，以及由用户提供用于生产监控指挥系统变电站机巡模块加装的设备均应由厂家负责安装。厂家应在现场安装好设备，用厂家提供的线缆或OEM设备的线缆接好设备，接通电源并用线缆将外部设备和系统相连。

### 系统启动

系统安装完毕后，厂家负责启动系统。厂家应进行以下工作：

1．检查生产监控指挥系统变电站机巡模块加装功能模块是否被正确安装；

2．系统通电，运行诊断系统检查所有系统硬件是否正常运行；

3．启动生产监控指挥系统变电站机巡模块加装功能模块并初始化应用；

4．检查生产监控指挥系统变电站机巡模块加装功能现场运行情况，确保为现场验收测试（SAT）工作准备就绪；

5．与用户检查各处室的访问是否正常；

6．检查外部访问通路是否正常，如VPN专网访问，以及短信系统收发；

7．检查与外部系统对接是否正常。

### 系统试运行测试

系统试运行测试的目的是确认生产监控指挥系统变电站机巡模块加装是否被正确安装，并可投入试运行。系统安装完成且成功启动之后，由厂家进行试运行测试。试运行测试应遵照由厂家准备且由用户审核的测试大纲进行。

### 现场试运行

系统通过试运行测试后进入现场试运行阶段。现场试运行为期不少于3 个月，在试运行阶段发现的所有的系统缺陷和设计缺陷应由厂家纠正，试运行期间应采用偏差报告和处理流程对发现的问题进行管理。

## 现场验收测试（SAT）

### 现场验收测试（SAT）

在系统顺利通过试运行及现场预验收测试后，由用户进行SAT 测试。SAT测试应遵照由厂家准备且由用户审核的测试大纲进行。SAT测试应包括所有FAT测试的内容，并根据用户的实际环境进行修改以补充在FAT中无法实现的测试,特别是在FAT过程中无法进行的功能和性能方面的测试应在SAT测试中详尽的逐一进行。SAT还应包括系统可用性测试，用户视需要可采用非常规性测试以便检验生产监控指挥系统变电站机巡模块加装功能在实际运行环境下的整体性能。

在SAT测试中发现的所有的系统缺陷和设计缺陷应由厂家纠正，在SAT测试期间应采用偏差报告和处理流程对发现的问题进行管理。

### 可用性测试

可用性测试是系统SAT 测试的重要组成部分。可用性测试的目的是检验生产监控指挥系统变电站机巡模块加装的硬件和软件的可靠性，是生产监控指挥系统变电站机巡模块加装被验收通过前的最终测试。可用性测试应在生产监控指挥系统变电站机巡模块加装功能模块调试完毕之后进行，具体时间由厂家和用户商议。该测试应在实际运行环境下进行，与未建或在建的外部程序测试应由厂家提供相应的模拟测试，模拟测试必须满足相关处室实际的要求。

#### 设备和维护

可用性测试期间，应具备下列维护和支持条件：

1．用户将维护生产监控指挥系统变电站机巡模块加装的运行环境，使其维持在厂家提供的可用性测试要求规定的温度和湿度范围内。

2．厂家应负责生产监控指挥系统变电站机巡模块加装功能模块维护，用户在厂家的指导下解决出现的问题。

3．用户负责系统重启以及常规维护工作，通知厂家出现的问题以及服务需求。

4．在整个可用性测试期间，厂家应备有资历的技术支持人员随时奉召进行紧急技术支持。

#### 可用性测试持续时间与失败

可用性测试应运行3 个月，如果在三个月结束时系统未过可用性测试，厂家应将测试的开始阶段的时间去掉，并继续测试直到连续三个月达到且达到了所保证的系统可用性要求。如果因厂家的软件、硬件或固件发生故障而对生产监控指挥系统变电站机巡模块加装的软硬件进行改变以解决存在的问题，测试必须重新运行。如果超过3次对启动时间进行重定义或在启动日起180 天内未能完成测试的，则认为未能通过可用性测试。如果未能通过可用性测试，厂家应修改软硬件使之符合可用性要求。厂家应优先处理此事项，并向用户项目管理人员和项目咨询顾问提交每周进度报告。报告必须标明进行故障维修的人员和进度。在修改完成之后重新进行可用性测试。

厂家需承担一切修改和重新测试的费用。

### 系统投运

系统必须通过可用性测试才被视为通过SAT 测试，系统方可正式投运，进入系统软件质保期。

## 整体考核验收

整体考核验收必须在现场验收遗留问题已基本解决；整体考核验收试运行考核期间主站系统运行稳定、正常，项目建设文件已编制完成后进行。

- 投标方负责组织测试工作，并负责编制测试大纲、验收报告等工作。

- 整体考核验收测试大纲由投标方按照招标方要求编制准备，并在系统整体考核验收申请前给招标方审查同意。

- 为有利于系统测试，投标方应派出有经验的专家提供技术服务。

# 项目管理、培训与技术维护支持

## 项目责任

### 厂家责任

除特别指明属于用户的职责外，厂家应履行系统的设计、装配、开发、集成、运输，以及安装、试运行、完整运行性能等所有责任。厂家的责任包括但不限于此：

1．系统工程化。校验合同要求的所有硬件与软件单元的功能，为满足系统性能需求调整系统构件以期构建一套独立、完整的系统功能。

2．将交付的设备与由用户提供的设备和软件进行集成，包括现有的或新的网络交换设备。对于用户方提供的包含在生产监控指挥系统变电站机巡模块加装中的设备，厂家必须保证满足合同所明确规定的所有的功能与性能要求。

3． 软硬件开发，包括开发和配置合同中规定的生产监控指挥系统变电站机巡模块加装功能和生产监控指挥系统变电站机巡模块加装与外部系统的接口等。

4．除了合同中明确说明由用户提供的设备外，厂家应提供所有生产监控指挥系统变电站机巡模块加装设备，包括服务器、工作站以及相关的维护资料。

5．录入并生成完整的的生产监控指挥系统变电站机巡模块加装原始数据库，并向买方提供数据库建表SQL语句文件，以及原始数据录入文件。

6．准备合同要求必须提供的所有报表。

7．根据合同规定，投标方负责完成生产监控指挥系统变电站机巡模块加装与其它业务系统的接口工作。

8．根据用户认可的提交文档计划，提供系统设计、测试、维护、升级、运行的文档，包括OEM设备的记录表与技术文档，以及其他必需的文档。

9．提供必需的软件包，包括相关源代码。

10．对用户进行课程和实际操作训练。

11．对用户进行系统维护、扩展、升级的课程与岗位培训。

12．用户可指派其人员加入生产监控指挥系统变电站机巡模块加装的系统开发组，并指导监督开发工作。

13．根据用户批准的FAT大纲完成工厂验收预测试，并提交详细测试结果。

14．项目交付设备的运输。

15．系统安装完毕后进行调试和启动。

16．对合同文档的最新版本进行维护，并要在其中反映出所有经过同意的变更内容。

17．在项目初期在各科室了解详细的功能需求，并制定相应的需求文档及项目计划，提交给买方确认。

### 用户方、总承包方责任

用户具有以下责任：

1．为生产监控指挥系统变电站机巡模块加装功能的设备准备相应设施。

2．根据厂家提供的说明书，为生产监控指挥系统变电站机巡模块加装功能提供电源。

3．所有用于连接外部通信终端和厂家提供的通信接口面板之间的线缆。

4．提供生产监控指挥系统变电站机巡模块加装到外部系统的通道（不含接口）。

5．协调厂家设备安装工作。

6．评阅与批准文档，包括软硬件设计文档、用户手册、图纸、进度报告、验收测试计划与大纲以及系统的实际建造文档。

7．应协调工程项目在用户现场的相关工作，包括与外部设备连接、测试、设备和软件集成。

8．参加并在厂家协助下进行工厂验收测试，审阅和批准测试结果。

9．在厂家协助下进行现场验收测试。

10．在厂家协助下进行可用性测试。

除承担以上责任外，用户方还可指派人员，参加生产监控指挥系统变电站机巡模块加装的开发与集成工作。

## 项目组织机构

### 用户项目经理

用户所有的项目联系与协调，都将由用户指定的项目经理进行。所有的信函应发至项目经理处。对文档的审核与批准、项目联络会议、用户参与的项目工作、培训与系统测试、以及其它事项都应由该项目经理负责协调。

### 厂家项目经理

厂家应指定一个项目经理，项目经理专门负责所有项目协调工作、厂家与用户的所有正式联络等工作。用户对项目经理的选择有批准的权利。未经用户方项目经理书面同意，厂家项目经理不得更换。若用户方认为厂家项目经理不符合用户的要求，则厂家需提供候选者的履历，供用户选择新的项目经理。

## 项目进度表

### 详细项目进度表

厂家应拟定一份详细的项目进度表，列入所有的任务，并将每项任务按每人每周为单位进行分解。该进度表应在合同签署两周内提交用户审批。这个进度表应与合同中包含的进度表一致。

项目计划进度表采用微软Project 程序编制，并贯穿于整个项目。从项目的开始到系统完全移交用户为止，项目管理程序将用于进度计划安排和说明项目的各项环节，包括详细需求分析、系统设计、开发、集成、工厂测试、运输、安装、现场验收、可用性测试等环节。由用户负责的项目工作以及影响进度计划的项目工作都应在计划进度表中确认（如审核与批准文件；机房准备工作；外部应用程序接口方式的协商等）。那些涉及生产监控指挥系统变电站机巡模块加装项目分包商的工作如硬件的采购，一定程度上会影响整个生产监控指挥系统变电站机巡模块加装项目进度，因此也应列入计划进度表中。付款里程碑与对应事件也应体现在计划进度表中。项目管理程序还将产生人力需求计划并确定项目的关键路径。项目进度表由厂家项目经理每月至少更新一次，提交给用户的每月项目进度报告应包括纸质文本和电子文本。

### 项目里程碑

为便于审核厂家工作进度，应编制和维护项目里程碑清单，并作为进度表的一部分。中期与最终设备交付日期应反映在项目里程碑中。里程碑应以年月日次序编排，标出每个里程碑的预期完工日期。无论进度何时被更新，均应标出已完成的里程碑。里程碑清单应包括里程碑的两套的完成日期，第一套为该清单提交时输入的原始日期并一直保留；另外，已完成的任务标明实际完成日期，余下的里程碑只显示预计完工日期。

## 项目进度程序

### 项目进度报告

项目进度报告由厂家的项目经理准备，并确保用户在每月收到项目进度报表。该报告包括：

1.报告期内已完工工程量的说明。

2.在下一个阶段预计完工的工程量。

3.与项目进度表相比较的实际进度。

4.厂家或用户发现的问题。

5.解决问题的步骤或正在进行的工作。

6.偏差状态汇总（在工厂验收测试之前提交）。

7.厂家与用户已展的工作，写明预期完工日期。

8.自最后一次项目会议以来已完成的工作，标明该项工作出自何处及结束日期。

9.厂家与用户之间最近的信函日志，包括电子邮件与传真件。

10.报告期结束时更新的项目进度表与里程碑的纸质文本和电子文本。

### 项目会议与备忘录

举行项目会议的目的是检查项目进度、确保对合同的正确解释、审阅新的设计方案、协调厂家与用户的项目工作并讨论其它有关的项目问题。厂家的项目经理、用户的项目经理与软件组负责人应参加所有的会议。软件与应用程序开发人员应参加其所负责程序功能的评审会议。会议每隔两个月或少于两个月举行一次。这些会议将分别在用户及厂家的办公所在地举行。工厂验收测试结束后的会议一般在用户方举行。

厂家项目经理应为每次会议准备议程，该议程应在会议召开前十个工作日通过电子邮件传送给用户审批。厂家应准备会议备忘录，并提交用户方审批。会议备忘录的任何分歧应在提交后30 日内解决，并在下一次会议由双方批准。经批准后最终备忘录，作为该会议的官方备忘录，并由双方装订成册。

### 项目变更请求程序

厂家应建立项目变更请求程序以控制项目的变更事项。这些事项包括：

1.合同要求的差异，特别是项目进度表的变更。

2.已由用户批准的厂家设计方案的变更。

项目变更请求程序需经用户审阅与批准，并与合同中的条款相一致。

项目变更请求程序是变更事项的规则，厂家请求项目变更时必须被遵守这些规则。厂家请求变更时，应至少提供以下信息：

1．变更原因。

2．变更事项的说明。

3．变更范围的说明。

4．变更事项的利弊，和已考虑的替代方案。

5．技术支持文档供用户方评估。

6．变更事项对价格的影响。

7．变更事项对进度表的影响。

用户方在4周内处理提交的变更请求，对变更范围小、不影响造价与进度表的事项适当加快速度。变更事项须由用户项目经理书面批准。用户有权自行判断变更是否可行，且用户对变更事项的认可并不免除厂家对所交付系统的准确性、可用性和适用性负有的责任。变更事项批准后，应更新所有受到影响的文档，包括设计文档、测试文档、合同与项目进度表。

## 用户方对生产监控指挥系统变电站机巡模块加装的认可

在用户方认可生产监控指挥系统变电站机巡模块加装前，必须满足但不限于以下条件：

1．完成合同规定的系统所有部分的设计、制造、安装、集成与试运行等，满足所有合同规定的功能与性能要求。

2．成功完成工程验收测试与现场验收测试，结果由用户签字认可。

3．生产监控指挥系统变电站机巡模块加装成功通过所有可用性测试。

4．文档在修订后由用户接收并确认。

5．软件在调试后由用户接收并确认。所有交付的软件经过验收测试与可用性测试并修改调试。

6．所有需要的软件许可证已提交给用户。

7．合同中的指定的软件源代码已交付用户。

8．用户方已收到所有移交的硬件和备件。

9．按合同要求安排技术维护。

10．厂家根据技术规范的要求完成了对用户的培训。

## 合同谈判、技术（设计）联络会

### 合同谈判

- 为了系统设备采购工作的尽快开展及系统实施方案的确定，甲方组织甲方、用户方、乙方举行合同谈判。

- 合同谈判招投标双方均签署会议纪要，纪要将视为合同的组成部分。

- 在确定乙方后的两个自然周之内，甲方收到乙方发送的有关标准、技术规范、初步设计和清单、项目组织安排、工程计划、培训计划等，组织召开合同谈判，谈判主要内容是确认乙方提出的有关标准及规范、讨论并澄清招标规范中的技术条款及相应的配置方案，讨论确定系统设计方案，讨论/确定项目组织安排、工程计划、项目管理方案，讨论/确定培训计划(包括课程安排、教材、进度)，甲方提出其它技术要求等内容。

- 合同谈判在甲方所在地举办，甲方参加人天数由甲方需求确定。

### 技术（设计）联络会

- 为便于合同的执行、审查和系统设计方案的确定，乙方与甲方根据需要举行技术（设计）联络会，除按合同规定举行的技术（设计）联络会外，双方可以根据需要约定对方举行额外的技术（设计）联络会。

- 每次技术（设计）联络会招投标双方均签署会议纪要，纪要将视为合同的组成部分。

### 月度协调会

为了加强进度管理，协调系统开发过程中遇到的问题，甲方与乙方应按月举行月度协调会。

## 培训

用户负责生产监控指挥系统变电站机巡模块加装主要的维护工作，包括维护数据库、实现系统扩展、进行系统升级与改进，并负责其它功能的系统开发。用户将对生产监控指挥系统变电站机巡模块加装的硬件进行定期维护，并将通过更换元件如处理器、服务器等升级系统硬件，并插拔式的元器件核板卡进行检修和故障更换。为了确保用户更好履行相关职责，厂家应为用户提供设备维护的工具与培训。除以下规定外，培训主要在厂家所在地进行。

1．培训班的教员应具备：（1）生产监控指挥系统变电站机巡模块加装教学经验（2）教学课程的专长（3）熟悉用户的生产监控指挥系统变电站机巡模块加装。

2．培训语言首选中文。

3．有关数据库、画面显示、报表生成的用户培训必须使用中文在用户方授课。

4．厂家提供所有培训资料。

5．学员人手一份技术手册和相关文件。学员应在培训课程开始前一个月收到教学资料。厂家的手册与文档的电子文件应同时提供给用户方。

6．课堂资料，包括开课前发放的文档和课堂资料归用户方所有，用户方有权拷贝这些资料供内部培训使用。厂家可保留版权和知识产权。

7．培训内容，包括培训中使用的电子文档应提交给用户方供其内部使用。

8．培训的课堂讲授与上机实践要适当平衡，确保学员对课程的充分理解消化。

9．厂家提供充足的培训设备，避免出现学员共用一套培训设备的情况。

10．用户方可以在培训时摄像供其内部使用。

### 培训目标

对用户进行分类、分层次的培训，包括：

- 培训系统维护员了解并掌握生产监控指挥系统变电站机巡模块加装应用功能和基本原理，熟练使用维护工具完成系统的维护，解决一般系统故障。

- 培训系统管理员全面掌握生产监控指挥系统变电站机巡模块加装管理，主要包括系统集成、软件版本管理、系统安全管理、计算机网络管理、设备管理。

- 培训开发级人员掌握系统支撑软件，为开发和扩展所需要的API接口调用，与买方日后开发有关的程序源代码，解决复杂系统故障，保证能独立完成第三方软件的接入。

- 对深圳电科院人员进行应用功能的培训，使他们能熟练的掌握生产监控指挥系统变电站机巡模块加装功能的应用，达到电网运行的需要。

- 安排原厂工程师根据客户要求进行现场的安装部署、优化服务以及系统使用和维护的培训服务。

### 系统概述课程

系统概述课为课程序列中的第一堂课，有以下两个目的：

1．对需要参加其余课程的用户方人员，系统概述课相当于入门绪论课。它向学员总体介绍生产监控指挥系统变电站机巡模块加装各个方面的概要，因为有部分学员可能不再参加更深入的培训。

2．对于管理人员不必进行关于系统性能、配置、运行与维护的培训。系统概述课将使他们熟悉生产监控指挥系统变电站机巡模块加装，使他们对系统开发的过程有一个总体性的认识。

### 生产监控指挥系统变电站机巡模块加装的系统级培训

计算机设备的培训课程的目的是使用户方的硬件维护人员具备充分的知识，如系统的整体设计、配置与运行，辨识系统部件、解决简单的问题、进行预防性维护、运行诊断程序并与厂家维护人员进行联系。该课程还包括系统扩展与升级培训；该课程还包括系统扩展、添加设备程序的技术和方法培训，如增加备份设备、工作站、服务器等，以及更换旧设备的培训。

### 系统软件培训

系统软件培训应对生产监控指挥系统变电站机巡模块加装软件提供详细的介绍，包括系统的生成、配置、调整、和诊断等方面的内容。用户方的软件工程师将学习如何构建完整的生产监控指挥系统变电站机巡模块加装软件以及局部系统的创建方法。培训时间应安排在工程项目结尾，在生产监控指挥系统变电站机巡模块加装的开发与集成完成后进行。系统软件培训并应满足以下要求：

1．使用交付的软件库、工具和程序，演示说明整个系统建造方法。

2．培训用户方工程师使用系统构建工具与程序，确保工程师在没有厂家协助的情况下能够独立完成系统和局部构建。

### 生产监控指挥系统变电站机巡模块加装用户培训

用户培训包括：

1．生产监控指挥系统变电站机巡模块加装功能数据维护

2．生产监控指挥系统变电站机巡模块加装访问已有系统的培训

3．生产监控指挥系统变电站机巡模块加装功能的远程访问

4．与其他安全区系统的联合操作

### 培训其他要求

投标方向招标方提供2次技术培训，培训地点为投标方厂家所在地及用户现场，培训包括工厂培训、外购设备及软件原厂培训、现场培训等。招标方参加各项培训的总人天数由招标方需求确定；

投标方应根据招标方的要求及工程进度制定详细的培训方案（包括时间、地点、培训内容、授课人员、建议参加人员等），并在合同谈判上提出培训实施计划并与招标方磋商。

## 参与系统开发

用户可派出有经验的软件工程师到厂家的工厂参加生产监控指挥系统变电站机巡模块加装的长期开发。主要目的是向用户方人员提供广泛的在职培训，特别是高级应用软件的培训，使学员具备维护与更新生产监控指挥系统变电站机巡模块加装功能的能力。在职培训课程期间，厂家应分配学员完成与生产监控指挥系统变电站机巡模块加装功能相关的软件开发与集成的任务。应提供旨在加深学员对生产监控指挥系统变电站机巡模块加装功能软件、软件维护程序和工具（模拟器、应用平台、程序调试器和驱动器等）的理解和掌握的工作，通过这种培训使学员熟练掌握生产监控指挥系统变电站机巡模块加装功能所有软件的维护和升级方法。

## 技术维护支持

系统通过SAT验收后，进入系统质保期。厂家应提供生产监控指挥系统变电站机巡模块加装在质保期内所有的技术维护支持，并协助用户方与为生产监控指挥系统变电站机巡模块加装提供设备和软件的第三方达成长期技术维护支持协议。

### 技术维护支持服务

技术支持人员在质保期内应随时待命协助用户方人员维护生产监控指挥系统变电站机巡模块加装。技术支持所在地应邻近用户方。技术支持服务最好使用中文，且应满足下列要求：

1．技术支持的范围涵盖系统所有的软硬件。紧急技术支持应能提供7x24 小时服务。

2．紧急技术支持可采用远程拨号上网在线诊断的方式。

3．可通过电话提供维护。厂家或其他设备供应商应指导用户方人员诊断故障，对于硬件问题，更换发生故障的面板或模块。

4．若用户方人员无法解决故障，厂家应派维护人员到现场处理。紧急情况下，服务人员要在24 小时内到达。

5．厂家应根据解决问题所需的专门技术，派遣专人处理紧急事件。

6．提供模块更换服务，更换故障部件。

7．对于紧急递送的请求，用以更换的部件应在24 小时内送达。

维护费用包括：差旅费、生活费与劳务费。

技术维护支持应在生产监控指挥系统变电站机巡模块加装运行的同时合理安排。厂家提供的技术维护服务不得免除厂家所负的质量保证责任。

### 维护工具

厂家应推荐适用于系统的测试设备与专用工具，用户购买后用以维护内部使用的硬件。厂家或其它供货商推荐的测试设备与工具的列表应提交给用户方，并附目录和采购信息。

### 备件

为实现系统可用性，厂家应提供充足的备件。备件将包括：推荐的维修部件和初始提供的运行耗材，如保险丝、打印机墨盒等。

所有保修的部件将由厂家在30 天内进行更换，更换部件不得收取费用。决标后由于设计变更或在保质期内，或为满足规定的系统要求（包括系统的可用性与性能要求）进行设备添加或调整时需要的备件由厂家提供，且不得收取费用。厂家应提供生产监控指挥系统变电站机巡模块加装设备与部件清单，清单应包括原厂商的元件编号。厂家应提供充足的信息以确保用户可以直接从原厂商处购买设备。该清单应列明所交付的生产监控指挥系统变电站机巡模块加装各设备和模块的类型和数量。

### 技术支持人员要求

厂家必须建立系统保修团队，负责在质保期内生产监控指挥系统变电站机巡模块加装的技术保障、故障处理和服务响应支持。保修团队组成人员要求如下：

1．厂家必须提交质保期内技术支持服务流程图。

2．保修团队必须设置保修服务总体负责人，总体负责人专门负责质保期内所有技术支持的协调工作、厂家与用户的所有正式联络等工作。

3．至少确保有3 人专职参与本项目的售后服务与技术支持，同时厂家还应额外考虑3个后备人选。

4．投标方应在应标书中提交保修团队人员名单和相关资料，所有人员必须经用户选择和认可。如无特殊原因并经用户许可该人员名单在合同执行过程中不允许更改。

5．所有技术支持人员应有符合下述要求：

a 能够完全独立地处理质保期内生产监控指挥系统变电站机巡模块加装所有故障；

b 必须具备生产监控指挥系统变电站机巡模块加装的工程实施经验。

# 文档要求

厂家应提供生产监控指挥系统变电站机巡模块加装主站生产监控指挥系统变电站机巡模块加装完整的文档。文档应包含设计、运行、维护和测试以及培训资料。

## 文档提交要求

合同要求的文档类型包括：

1．硬件功能设计文件；

2．软件功能设计文件；

3．硬件设计详细文件；

4．软件设计详细文件；

5．硬件、软件以及OEM 维护手册；

6．系统管理员手册；

7．用户手册；

8．系统安装和卸载手册；

9．工厂验收测试（FAT）计划以及大纲；

10．系统试运行测试大纲；

11．现场验收测试（SAT）计划以及大纲；

12．可用性测试大纲。

### 文档计划和目录

厂家提供的应标书应包括完整的文档计划内容，该计划应与第一次项目计划书一同提交用户批准。厂家在整个项目实施过程中应根据项目计划随时更新文档计划。为便于用户审阅，文档提交的顺序应不早于用户获取相关信息的进度。比如，在进行FAT 测试之前应尽量早提交用户手册以便用户有足够时间进行审阅和批准。为了便于用户在承诺的时间内进行审阅，文档应分批提交。

文档计划应包含所有将要提交的文档目录，并按子系统或其它逻辑顺序分类。部分文档如软件功能设计或设计详细资料可能包含大量的文件，每个文件应在目录中写明。因此目录应包含每个文件的：

1．文件名；

2．文件编号；

3．文件所属的子系统；

4．文件分类（例如，功能设计、详细设计、测试过程等）；

5．计划提交日期和原版本的实际提交日期；

6．当前修改版本和文件状态（待定、已审、已批准等），下一步骤的备注（提交日期待定的修改版本，查看到期日，批准日期等）。

文档计划是贯穿整个项目进程的清单，厂家应按每个项目的进度报告对相应的文档进行修改并提交。在最终生产监控指挥系统变电站机巡模块加装移交用户之前，厂家应修改文档计划，删除无关信息。

文档提交时间节点要求如下表所示：

| 序号 | 文档内容 | 完成时间 | 提交方式 | 提交数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件（硬件）功能设计 | 工厂验收前一个月 | 纸质文档+电子版 | 一式六份 | 纸质版由招标方审阅确认后出版 |
| 2 | 软件（硬件）详细设计（功能说明书） | 工厂验收前一个月 | 纸质文档+电子版 | 一式六份 | 纸质版由招标方审阅确认后出版 |
| 3 | 软件（硬件）运维手册 | 试运行第一个月 | 纸质文档+电子版 | 一式六份 | 纸质版由招标方审阅确认后出版 |
| 4 | 系统管理员手册 | 试运行第一个月 | 纸质文档+电子版 | 一式六份 | 纸质版由招标方审阅确认后出版 |
| 5 | 用户手册 | 试运行第一个月 | 纸质文档+电子版 | 一式六份 | 纸质版由招标方审阅确认后出版 |
| 6 | 随机手册 | 试运行第一个月 | 纸质文档+电子版 | 一式六份 | 纸质版由招标方审阅确认后出版 |
| 7 | 系统安装与卸载手册 | 试运行第一个月 | 纸质文档+电子版 | 一式六份 | 纸质版由招标方审阅确认后出版 |
| 8 | 系统应急预案 | 试运行第一个月 | 纸质文档+电子版 | 一式六份 | 纸质版由招标方审阅确认后出版 |
| 9 | 软件（硬件）检验手册 | 根据软硬件设备检验程序及要求提交 | 纸质文档+电子版 | 一式六份 | 纸质版由招标方审阅确认后出版 |
| 10 | 其他过程性项目管理文档 | 竣工验收前两周 | 纸质文档+电子版 | 一式六份 | 项目各参与方签字盖章，随项目管理各时间节点提交。 |

## 文档编制

### 语言

除用户同意外，厂家提交的所有文档应用中文编制。至少以下文档必须采用中文：

1．文件名；

2．系统和子系统简介文档；

3．功能设计文件；

4．用户手册；

5．硬件和软件维护手册；

6．所有其它手册：系统管理员手册、安装与卸载手册、设备调试说明等；

7．测试计划和测试程序（FAT、SAT和有效性测试）；

不允许用中文或英文以外的语言提交文档。翻译英文或其它语言的文件必须同时提交中文和原文版本，以供用户审阅，并作为最终建造文档的一部分。用户有权将临时文件和（或）其它没有提交英文版本的文件翻译为中文供内部人员使用。

本节所有要求同样适用于厂家和第三方的文档编制。

### 纸质文本和电子文本

所有厂家文档，包括提交的中文版本，必须采用office2000或以上版本的Word（或Excel，视情况而定）编制。提交给用户的文档审阅版和最终版本必须以纸质和电子两种文本提交。电子格式应包括图片、数学公式、备注和修订，不接受手写文本。所有文档按A4格式编制和打印，除非有充分的理由，不得包含过大的文件或折叠插页。业务流程图等要求用标准的UML图元表示，全部用VISIO绘画。

### 文档交付

除用户另有规定外，厂家必须向用户提供电子文本，厂家可以通过Email发送给买家指定的人员，或通过光盘或其他媒体交付，但必须得到买家的确认。厂家提交给用户的所有文档必须附有一封转送函。每份文件上必须注明订单编号、文档编号、图纸编号、修改或发送编号、发布或修改日期等。

### 文档装订

厂家提供的手册和其它书面文档必须用活页装订，在活页的书脊上标明卷数和卷名。每份文件应有完整的目录表，该目录应包括章节编号、对应章节的起始页码。产品清单应列在目录表后面。内容相关的多册文件应在每一卷前提供完整的目录。每套文件都应提供一个缩写字母。

### 知识产权文档

厂家认定为知识产权的文档或技术信息应清晰标明。而厂家提供的接口控制文件(ICDs)、应用接口(API)文件以及系统数据库结构、生产监控指挥系统变电站机巡模块加装内部子系统的接口、生产监控指挥系统变电站机巡模块加装和外部系统的接口、数据及图形导入导出规范以及内部外部通讯协议等均不能认定为知识产权。

### 文档审阅和批准

厂家必须将所有移交文档，文档必须按照批准后的文档计划修订稿中的日程表提交。用户将于30个工作日内完成文件的审阅，但如果文档全部或部分需要翻译为中文，则可能延长审阅的时间。对于未按时提交的文档用户将无法及时完成文档的审阅。

### 审批要求

以下定义两种供审阅和批准的文件：

1．标准文件：第三方供货商文件，厂家于中标前编制和使用的无需修改即能适用于生产监控指挥系统变电站机巡模块加装的文件。所有厂家制作的标准文件必须完全适用于生产监控指挥系统变电站机巡模块加装。如果先前制作的文档不完全适用，或不准确、不完善、或需要修改部分内容等，则应进行相应的完善和修订，该文档将被视为自定义文件。

2．自定义文件：所有其它文件，特别是专为本项目准备、定制或修改的功能文件和硬件方面的文件。用户享有审阅和批准所有标准文件的权力，并重点关注文件的完整性、准确性、清晰性和适用性。自定义文件，包括专为本项目修改的标准文件，用户享有完全的审批权，包括审阅和批准文件内容的权利。用户保留驳回任何不完整、不准确、不清晰、与主题不相关、不符合标准的文件（标准文件或自定义文件）的权力。任何因为以上理由被驳回的文件应进行修订并在30个工作日内重新提交用户、总承包方审阅和批准。

### 厂家的责任

厂家提交的文档或图纸在经用户、总承包方批准后仍不得免除厂家保证文档正确性以及遵守合同各项规定的责任。厂家不得以为遵守合同条款需要修订文档而造成耽搁为由收取额外费用和要求延期。如果厂家被告知文件中存在错误、遗漏或前后不一致，无论在批准前或批准后，厂家都必须立即修订该不足，并在发出通知之日起30日内重新提交给用户、总承包方，投标方须指定专门文档负责人员配合招标方修订所提交文档。

## 文档内容

各种文档的内容简要说明如下：

### 软件功能设计文档

#### 一般要求

软件功能设计文件应按照子系统和应用程序的类别分别加以详细说明，对于每个子系统，应包括：

1．子系统简介及其应用和功能；

2．从用户的角度介绍子系统的所有功能，并应包括相关的显示，对话菜单和报表格式；

3．主要算法；

4．子系统用户界面的详细说明书，标出相关显示格式，并解释用户操作程序；

5．功能设计文件应在合适的地方引用用户手册的相关摘要内容；

6．生产监控指挥系统变电站机巡模块加装与外部系统的接口或链接。

#### 应用程序的功能文档

厂家应提供详细的功能设计文件以备审阅和批准。功能设计文件应从用户的角度介绍功能，并应解释每项功能的用途和操作方法，并提供相关显示的详细布局图。采用画面截取方式来说明其操作方法，并解释相应对话框菜单和按钮的用途。为辅助说明，功能设计文件可引用用户手册的相关内容。软件功能设计文档应包括所有相量数据采集处理功能及其相关应用。

### 软件设计详细文档

#### 应用程序

软件设计详细文件应按子系统对软件功能文档中所给出的功能和应用进行详细说明。每个子系统应包括：

1．子系统用途和操作简介；

2．子系统整体结构图，标明其模块、程序和数据流向；

3．子系统每个程序或模块的用途和功能的说明；

4．算法详细说明和解释；

5．数据结构说明；

6．软件参数的意义、可选项或可选择值表；

7．供第三方软件调用的接口程序源代码及详细使用说明；

8．设计思想以便程序或功能升级和扩展。

#### 数据库

数据库文件应描述数据库的结构、内容和接口。数据库的元素按如下定义：

1．元素名称；

2．格式(如64位浮点数、2位数字、可变长度文本等)；

3．元素定义，包括变量状态意义；

4．数组维数和索引范围

5．该元素的外键关系

文件还应包括数据库的访问规则以及使用说明等相关内容，特别是关键的数据表要作详细说明，如业务流程流转表和权限设置表等。涉及到生产监控指挥系统变电站机巡模块加装外部应用接口的数据表，文档也要着重说明其结构和数据列的作用。

#### 通信

文件应包含以下内容：

1．局域网（LAN）使用的协议和系统网络的详细说明，以便电科院在系统上增加新的节点；

2．系统局域网和网络上的内部数据流；

3．生产监控指挥系统变电站机巡模块加装和其他系统的通信接口、协议和数据交换；

4．生产监控指挥系统变电站机巡模块加装和外部设备或系统的通信接口、协议和数据交换；

5．生产监控指挥系统变电站机巡模块加装与厂站的通信接口，包括VPN专网与综合业务数据网。

#### 系统软件

1．应向用户提供包含操作系统、应用程序、诊断程序和其它该系统计算设备相关的软件的全部详细文件；

2．所有应用程序接口（API）的详细文件和手册。

### 软件维护手册

厂家应向用户移交生产监控指挥系统变电站机巡模块加装软件等用户控制台和其它可编程设备的软件维护和开发手册，主要包括：

1.系统操作手册；

2 高级语言编译手册，包括如何调用操作系统的可执行程序的说明和举例；

3.编译程序/汇编程序手册；

4 软件系统生成手册；

5.编程工具手册；

6.软件应用手册；

7.诊断软件手册；

8.数据库生成和修改手册；

9.数据库访问手册（实时、历史和应用数据库）；

10.报表生成手册；

11.工作流程定义及编辑手册

12.生产监控指挥系统变电站机巡模块加装应用程序维护手册；

### 系统管理员手册

系统管理员手册应包括管理生产监控指挥系统变电站机巡模块加装的配置、性能、运行以及与外部接口必需的所有信息。其应包括下列信息和说明：

1.生成和配置软件；

2.配置和设置系统硬件；

3.系统性能的监控和调节；

4.厂家、服务器（工作站）供应商提供的系统升级；

5.系统安全维护；

6.故障诊断的使用以及排错；

系统管理员手册应对生产监控指挥系统变电站机巡模块加装的冗余性以及系统切机方案进行说明和解释,包括备份和切机参数的调整方法，以及当系统增加新设备时扩展切机方案的方法。

### 用户手册

#### 内容和结构

用户手册应采用通俗的语言编写。该手册是专门针对用户编写的，并涵盖系统的所有功能，包括为用户开发和定制的特殊功能。用户手册应根据应用范围和其包含功能进行组织编排，且应提供目录和索引以便快速查找相关操作说明。用户手册，包括打印操作手册，应便于操作人员理解，方便其进行在线操作。

用户手册不含系统维护和管理信息。有关维护和管理方面的信息应包括在系统管理员手册和维护手册中。与每个功能相对应的显示画面（包括工具栏、对话菜单）应作为用户程序说明的主要手段。说明文字中间视需要配有生产监控指挥系统变电站机巡模块加装最近更新的显示画面，必要时采用彩色画面。

用户说明书应首先简要介绍目的和功能。然后说明每个显示数据区的作用、每个按钮的作用、对话菜单选项、可输入值范围、操作方法和顺序、错误信息提示以及程序恢复方法。

#### 在用户工作站查看手册

用户可能主要借助“帮助”屏幕快速获取帮助，也可以通过查阅用户手册获取更全面和详细的信息以及那些不在当前屏幕上显示的信息。通常，用户是在线查看用户手册，而不是通过纸质文本。因此，系统应支持用户方便地在线浏览手册，不熟悉文字处理软件的用户也能方便地检索和获取信息。在线帮助要求快速定位信息，而无需逐页查找。如果需要通过目录表访问信息，要求提供一个独立的目录表，而不是的多卷的目录表。

厂家应为用户安装中文版本在线“帮助”以便其在线查看。

### 系统安装和卸载手册

厂家应向用户提供相关信息手册，以便用户运维。该文件应在项目初期移交，以便用户有足够时间完成相关的准备工作。

手册应涵盖所有现场准备、系统安装和卸载工作，包括但不限于以下要求：

1．设备准备，包括系统的空调以及电源功耗，还有机柜的要求等；

2．生产监控指挥系统变电站机巡模块加装的设备安装说明书；

3．生产监控指挥系统变电站机巡模块加装与外部系统、网络边缘设备以及网络的电缆接线说明书；

4.客户端的安装与升级手册

### 工厂验收测试(FAT)计划

本文件应提供生产监控指挥系统变电站机巡模块加装的工厂验收测试的计划。计划包括：

1．测试的思想、规则和准则；

2．需要测试的功能；

3．实验台说明：测试配置的主要部件、模拟硬件以及测试设备的结构图；

4．测试方法和测试工具说明，其用于构建系统性能测试所需要的条件，包括最终系统的模拟、外部系统交换和数据交换模拟。应给出证明模拟工具和推断方法有效性的分析说明，测试方法和工具应经用户批准；

5．监控和记录测试结果的方法；

6．报告偏差和跟踪纠错的方法；

7．每日和每小时测试计划方案，以便评估FAT的持续时间和测试活动；

8．测试工作方案和方法步骤应事先准备。

为了确保FAT计划的适用性和准确性，应在预测试时进行校验和更新。预测试时应记录每次测试的实际持续时间，以便调整细化最终的FAT计划。

### 工厂验收测试（FAT）大纲

工厂验收测试大纲应满足FAT的要求。厂家应设计详细的测试大纲以满足FAT测试准则，大纲应具有详细的测试方法以用来校验：

1．生产监控指挥系统变电站机巡模块加装及其各功能开发的完整性；

2．系统硬件与软件的整合性；

3．所有运行、性能和规模满足合同要求；

4．生产监控指挥系统变电站机巡模块加装中的每一项功能无论是否为合同要求的，都必须运行正常；

5．与现有系统及外部系统的运行接口开发已完成。

测试过程应按执行的顺序进行记录。备用的系统资源将被锁住，在FAT测试期间停止使用。

### 系统试运行测试大纲

系统试运行测试的目的是确认生产监控指挥系统变电站机巡模块加装是否被正确安装，并可投入试运行。系统安装完成且成功启动之后，由厂家进行试运行测试。试运行测试应遵照由厂家准备且由用户审核的测试大纲进行。测试大纲应包括：

1．进行试运行测试的说明书；

2．测试期间厂家技术支持人员的联系方式和时间安排；

3．记录测试问题和结果的表格和方法。

### 现场验收测试(SAT)计划与大纲

在系统顺利通过试运行及现场预验收测试后，由用户进行SAT 测试。SAT 测试应遵照由厂家准备且由用户审核的测试大纲进行。SAT 测试应包括所有FAT 测试的内容，并根据用户的实际环境进行修改以补充在FAT中无法实现的测试,特别是在FAT过程中无法进行的功能和性能方面的测试应在SAT 测试中详尽的逐一进行。SAT 还应包括系统可用性测试。

### 可用性测试大纲

厂家应提交一份系统的可用性测试大纲文件供审阅和批准。测试大纲应包括：

1. 进行可用性测试的说明书；

2. 测试期间厂家技术支持人员的联系方式和时间安排；

3. 记录测试问题和结果的表格和方法。

### 系统应急预案

- 投标方向招标方提供系统应急预案，以指导招标方在系统出现异常状况时采取相应的对策。

- 对预案编制的要求为：

- 操作性，实用性强；

- 每种预案至少包括如下内容：预案名称；预案目的；预案启动条件；预案响应级别；组织机构及其首要职责建议；需通知及协调的其他调度中心部门；厂家联络方式；备品备件要求；预案执行步骤；预案执行流程图等。

## 实际建造文档和软件

用户仅在厂家完成了生产监控指挥系统变电站机巡模块加装的全部实际建造的文件和软件的移交之后才接受该生产监控指挥系统变电站机巡模块加装。

### 最终系统文档

厂家应提交最终的“实际建造”系统文档以供用户审阅和批准。该文档应包含所有移交的文档，包括英文版本和可用的中文版本，这些文档已经被修改完善以反映实际建造的系统。任何因FAT、SAT或可用性测试而导致的系统修改均应反映在“实际建造”文档中。所有先前提交的文档因工程变动、合同变动、错误或遗漏等原因经过修改的必须重新提交报批。如果“实际建造”文档和其它修订文档获得用户的批准，应按前文规定的数量向用户提供最终文档的纸质文本。

### 最终软件

厂家应提供以下“实际建造”软件包的机器可读格式的DVD、CD或其它可装载到系统上的媒体介质：

1．可安装和执行的全套软件；

2．厂家开发的适用于所有软件系统生成的对象文件；

3. 标准清晰的源代码文件；

4. 操作系统软件；

5. 配置操作系统和建立厂家系统的命令文件；

6. 建立软件系统所需的“生成文件”。

## 文档印刷费用

投标方应根据6.3所列的内容将各种文档资料费作为总标价的一部分，如提供的文档不符合要求，招标方有权要求投标方重新印刷，费用由投标方承担。

# 项目实施过程相关费用要求

在乙方及其它地点开展的合同谈判、技术联络会、工厂督造、培训和所有验收会议等，由乙方负责会议费用和甲方人员往返交通、当地交通、食宿费用等；在甲方开展的合同谈判、技术联络会、督造、培训和所有验收会议等，由乙方负责所需的会议费用和甲方人员食宿费用等；乙方负责甲方人员因系统工程化而产生的交通费、食宿费等费用。

# 项目保密要求

1）中标方需严格遵守《中华人民共和国网络安全法》、《电力监控系统安全防护规定》（发改委14号令）、《电力监控系统安全防护总体方案》等（国能安全36号文）以及《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范》(QCSG1204009- 2015)等国家、电力行业及甲方单位规定的相关保密要求、安防规范要求，如中标方违反相关规定，甲方将依法追究中标方相关法律责任；

2）中标方需对甲方的各种系统主机、数据库、网络安全设备的运维资料、系统应用数据、网络安全架构、拓扑图、技术文档等敏感信息进行保密，严禁中标方非授权使用和发布深圳供电局有限公司的相关数据，禁止传播至互联网、甲方以外的其他人员；

3）严禁中标方非授权使用南方电网公司、深圳供电局有限公司的名称及标识进行系统的开发、测试、实验、演示。

# 网络安全要求

## 总体要求

本项目需满足信息系统安全等级保护及电力监控系统安全防护相关标准、规范的要求，包括《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国密码法》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GBT22239-2019）、《电力监控系统安全防护规定》（国家发改委14号令）、《电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范》（国能安全〔2015〕36号）、《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范》（Q/CSG1204009）等网络安全防护的相关要求，满足南方电网电力监控系统网络安全全域防御与纵深防御要求。

本项目参照等级保护三级系统要求开展网络安全测试。

上线试运行阶段：系统出厂测试应开展网络安全专项检测；上线试运行应开展第一轮安全测评和安全评估（含病毒查杀、漏洞扫描、渗透测试），并应完成发现的易整改及高风险问题的整改。

验收阶段：应完成系统正式上线前的安全测评和评估（含病毒查杀、漏洞扫描、渗透测试），提交源代码审计报告，测评和评估发现的各类安全隐患应完成整改，高、中安全风险应全部消除。

## 网络安全

- 结构安全

部署环境应满足“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”要求。保证带宽满足业务高峰期需要，关键网络设备具备冗余空间，绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图，划分不同的子网或网段。

- 访问控制

在网络边界部署访问控制设备，根据会话状态信息提供网段级访问控制能力，具备用户级别的系统之间的允许访问规则。业务的访问方向，应满足低安全不能主动访问高安全区，下级厂站不能主动访问上级主站

- 安全升级

对网络系统中的网络设备运行工况进行日志记录；审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息。

- 边界完整性检查

能够对内部网络中出现的内部用户未通过准许私自联到外部网络的行为进行检查。

- 入侵防范

在网络边界处监视以下攻击行为：端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击和网络蠕虫攻击等。

- 网络设备防护

对登录网络设备的用户进行身份鉴别，当对网络设备进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。

## 主机安全

- 身份鉴别

对登录操作系统和数据库系统的用户进行身份标识和鉴别，启用登录失败处理功能；远程管理时应采取必要措施，防止鉴别信息在传输过程中被窃听。

- 访问控制

启用访问控制功能，控制用户对资源的访问；实现操作系统和数据库系统特权用户的权限分离；限制默认帐户的访问权限，及时删除多余过期帐户。

- 安全审计

审计范围覆盖到服务器上的每个操作系统用户和数据库用户；审计记录应包括事件的日期、时间、类型、主体标识、客体标识和结果等。

- 入侵防范

操作系统遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序，并通过设置升级服务器等方式保持系统补丁及时得到更新。

- 资源控制

通过设定终端接入方式、网络地址范围等条件限制终端登录；根据安全策略设置登录终端的操作超时锁定；限制单个用户对系统资源的使用限度。

## 应用安全

- 身份鉴别

提供专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别；限制非法登录次数和自动退出等措施；启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查。

- 访问控制

提供访问控制功能，访问控制的覆盖范围应包括与资源访问相关的主体、客体及它们之间的操作；应授予帐户所需的最小权限。

- 安全审计

提供覆盖到每个用户的安全审计功能，对应用系统重要安全事件进行审计；审计记录的内容至少应包括事件日期、时间、发起者信息、类型、描述和结果等。

- 软件容错

提供数据有效性检验功能，保证数据格式或长度符合系统设定要求；在故障发生时，应用系统应能够继续提供一部分功能，确保能够实施必要的措施。

- 资源控制

应用系统的通信在一段时间内未作任何响应时自动结束会话；对应用系统的最大并发会话连接数进行限制；对单个帐户的多重并发会话进行限制。

## 数据安全

- 数据完整性

应能够检测到鉴别信息和重要业务数据在传输过程中完整性受到破坏。

- 数据保密性

应采用加密或其他保护措施实现鉴别信息的存储保密性。

- 备份和恢复

应能够对重要信息进行备份和恢复；提供关键硬件冗余，保证系统的可用性。

# 订货范围

| 序号 | 名称 | 主要技术参数/工作项 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 应用功能 |  |  |  |
| 1 | 基础数据管理功能加装 | 详见第3章 | 项 | 1 |
| 2 | 系统综合管理工具加装 | 详见第3章 | 项 | 1 |
| 3 | 巡视计划管理功能加装 | 详见第3章 | 项 | 1 |
| 4 | 航线规划工具功能加装 | 详见第3章 | 项 | 1 |
| 5 | 航线任务管理功能加装 | 详见第3章 | 项 | 1 |
| 6 | 实时任务监控功能加装 | 详见第3章 | 项 | 1 |
| 7 | 结果数据管理功能加装 | 详见第3章 | 项 | 1 |
| 8 | 接口开发 | 详见第3章 | 项 | 1 |
| 二 | 系统集成实施 | 详见第3章 | 项 | 1 |
| 三 | 安全检测费 | 详见第3章，含入网评估及源代码测试 | 项 | 1 |

- 附件一：招标需求一览表

招标需求表

| 序号 | 设备材料/技术服务名称 | 主要技术参数/工作项 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |

说明：

投标厂商需根据招标要求作出详细投标方案，包括投标产品型号规格、技术性能参数等资料，如有差异或更好建议配置，需作专门说明。

- 附件二：技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

投标授权代表（签字）

年   月   日